## DEFECTOS
No. Defectos | Descripción | Prioridad / Severidad | Estatus | Responsable SQA | Responsable DEV | Fecha Identificación | Área / aplicativo impactada | Fecha Planeada Cierre | Fecha de Próxima Revisión | Referencias | Comentarios | Evitencia
D-001 | PANTALLA: landing page Agregar un tooltip al logo que indique que al hacer clic será redirigido al login del administrador | ALTO | CERRADO | Levi Mundo | Isrrael Reyes | 2025-10-27 |  | 2025-10-27 | 2025-10-28
D-002 | PANTALLA: landing page Agregar leyenda de validación “Número de teléfono inválido” la leyenda "Este campo es requerido" solo aparecerá al no ingresar ningún dato y se da click | MEDIO | CERRADO | Levi Mundo | Isrrael Reyes | 2025-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-29
D-003 | PANTALLA: Numero de telefono Agregar leyenda de validacion “Número de teléfono inválido” la leyenda "Este campo es requerido" solo aparecerá al no ingresar ningún dato | MEDIO | CERRADO | Levi Mundo | Isrrael Reyes | 2025-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-30
D-004 | PANTALLA:Reserva tu cita Implementar el botón año o equivalente para identificar el año en que se realizará la cita, ya que solo se muestra el mes y los días | ALTO | CERRADO | Levi Mundo | Isrrael Reyes | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31
D-005 | PANTALLA: Login Implementar un boton, atrás o regresar a inicio, con el fin de retroceder a dicha pantalla | ALTO | CERRADO | Levi Mundo | Isrrael Reyes | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-11-01
D-006 | Al intentar agendar una cita me muestra el siguiente error | MEDIO | RE-ABIERTO | Levi Mundo | Isrrael Reyes | 2025-11-01 |  | 2025-11-01 | 2025-11-02 |  | Este error aparece al relizar una cita atrás de la fecha actual
D-007 | Integrar las nuevas imágenes sin fondo | MEDIO | CERRADO | Levi Mundo | Isrrael Reyes | 2025-11-02 |  | 2025-11-02 | 2025-11-03
| Cuplir con el siguente requerimeinto: 3. Al hacer clic en “Seleccionar horario”, el sistema mostrará en un panel los horarios disponibles y agendados dentro de los próximos seis meses, diferenciándolos por color: gris para los agendados y verde para los disponibles. El requerimiento indica que solo se muestren los próximos 6 meses iniciando desde el día actual, solo se mostraran para la parte del usuario final, el usuario no podrá agendar una cita con fecha anterior a la actual | ALTO | ABIERTO | Levi Mundo | Isrrael Reyes | 2025-10-30 |  | 2025-11-02 | 2025-11-03
| Cuplir con el siguente requerimeinto: 5. El sistema permitirá enviar la confirmación de la cita por medio de WhatsApp al momento de agendar cita, incluyendo: nombre completo del paciente, servicio solicitado, fecha, ubicación del consultorio y un mensaje recordatorio de asistencia. | ALTO | CERRADO | Levi Mundo | Isrrael Reyes | 2025-10-30 |  | 2025-11-02 | 2025-11-03
| PANTALLA:Reserva tu cita se solicita que el sistema muestre una alerta, al darle clic en el botón de Agendar, Indicándole si verdaderamente desea agendar su cita esa fecha y hora seleccionado | ALTO | CERRADO | Levi Mundo | Isrrael Reyes | 2025-10-30 |  | 2025-11-02 | 2025-11-03
| Cuplir con el siguente requerimeinto: 6. El usuario podrá consultar su cita más próxima ingresando el número de teléfono registrado. Al hacer clic en la opción “Consultar”, el sistema mostrará un modal con la siguiente información: nombre completo, fecha (en formato DD/MM/YYYY), nombre del servicio, estatus, descripción (si aplica), ubicación del consultorio y el mensaje “Te esperamos en Medical Isor”. No muestra los siguentes datos: nombre del servicio descripción Mensaje “Te esperamos en Medical Isor”. | ALTO | CERRADO | Levi Mundo | Isrrael Reyes | 2025-10-30 |  | 2025-11-02 | 2025-11-03
| PANTALLA: Admin-Mostrar citas Implementar el mostrar el apartado Descripcion que se ingresa en la pantalla "Servicio que desea solicitar, Descripcion (Opcional)" se solicita una pequeña descripción justo abajo de cada filtro, con el fin de identificar la selección realizada El filtro Hora no funciona correctamente Del filtro Numero, agregar la validación de numero telefónico al campo | ALTO | CERRADO | Levi Mundo | Isrrael Reyes | 2025-10-30 |  | 2025-11-02 | 2025-11-03
| Aun no se implementa el mensaje whatssapp cita cancelada | ALTO | ABIERTO
| Aun no se implementa el mensaje whatssapp recordatorio de la cita | ALTO | ABIERTO
| Incidencia: Paso 4 de agendar cita y seleccionar horario Rol:Paciente Descripción: al seleccionar el mes en la parte superior, éste debería de mostrar el mes corresponiente, es este caso no se está respetando el mes correcto: | ALTO | ABIERTO | Itzel Diego | Elí Espinoza | 2025-11-17
| Incidencia: Exportar pdf Rol:Paciente Descripción: Solo es corregir formato, es decir agregar el logo del consultorio en alguna esquina, y corregir nombre consultorio ya que dice Medica Isor y debería ser Medical Isor | BAJA | ABIERTO | Itzel Diego | Elí Espinoza | 2025-11-17
| Incidencia: Validación de caracteres Rol:Paciente Descripción: el campo de nombre no debe de permitir la entrada de datos de caracteres especiales, ni numeros, solo debe permitir caracteres alfabeticos. | BAJA | ABIERTO | Itzel Diego | Elí Espinoza | 2025-11-17
| Incidencia: Intervalo de horarios Rol:Paciente Descripción: El rango de horarios debe de estar estandarizado desde las 8:00 am a las 6:00 pm, ya que actualmente se muestra desde las 10 amm a las 16:40 | ALTO | ABIERTO | Itzel Diego | Elí Espinoza | 2025-11-17
| Incidencia: Agendar cita, proceso completo Rol:Paciente Descripción: Al momento de confirmar una cita en el paso 4, retorna a la pantalla de incio, el problema es que el apartad consultar cita, se muestra la leyenda de este campo es requerido, debería de estar inhabilitado ya que no se ha tenido interaccion en ese apartado. Al mismo tiempo tambíen se esta guardando el numero de telefono, ya que si cerramos el modal de detalle de cita y queremos agendar una nueva, el campo de telefono se encuentra con el numero de telefono a la vista | SHOWSTOPPER | ABIERTO | Itzel Diego | Elí Espinoza | 2025-11-17

## CBS
PRIORIDAD | ESTATUS | RESPONSABLE DEV | RESPONSABLE SQA
ALTO | EN PROGRESO | Isrrael Reyes | Itzel Diego | BAJA | ABIERTO | Kevin Hernandez
MEDIO | CERRADO | Elí Espinoza | Levi Mundo
SHOWSTOPPER | EN PRUEBA UAT |  | Luis Angel
BAJA | NO APLICA
SHOWSTOPPER | ABIERTO
RE-ABIERTO