## Hoja1
INTEGRANTES: REYNA ITZEL DIEGO ESTRADA, ELI ESPINOZA TREVIÑO, LEVI BRAYAN MUNDO ESCAMILLA, ISRRAEL REYES OLMOS
2025
ACTIVIDADES | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
CAPÍTULO I MARCO CONCEPTUAL
1.1 ESTADO DEL ARTE
1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 GENERAL
1.3.2 ESPECIFICOS
1.4 JUSTIFICACION
1.5 ALCANCE
1.6 LIMITANTES
CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIAL
2.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
2.2 MISIÓN
2.3 VISIÓN
2.4 POLÍTICAS
2.5 VALORES
CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO IV MÉTODOLOGÍA DE APLICACIÓN
4.1 FASE DE ANÁLISIS
4.1.1 DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS
a) Requerimientos Funcionales y no funcionales.
b) Requerimientos Técnicos
c) Requerimientos Económicos/Materiales
4.1.2 PLANEACION DE ACTIVIDADES
4.1.3 MÉTODO DE RECOLECCION DE DATOS
4.2 FASE DE DISEÑO
4.2.1 DIAGRAMAS UML
a) Casos de uso
b) Actividades
4.2.2 MODELADO DE BASE DE DATOS
a) Diagrama Relacional
b) Diccionario de Datos
4.2.3 DISEÑO DE INTERFACES, COMPONENTES, CIRCUITOS, ESTRUCTURAS
4.2.4 MAPA DEL SITIO
4.3 FASE DE DESARROLLO
4.3.1 EVIDENCIA GRÁFICA ((Interfaces, fotografías o componentes que evidencian de la construcción del proyecto con su código correspondiente)
4.4 FASE DE PRUEBAS Y CORRECCION DE ERRORES
4.4.1 VALIDACIONES
4.4.2 PRUEBAS DE ACCESO
4.4.3 PRUEBAS DE ACCESO
4.4.4 CONSULTAS ESPECÍFICAS
CAPÍTULO V RESULTADOS
5.1 CONCLUSIONES
5.2 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
5.3 ANEXOS
Planeado
Realizado